## Sheet1
附件2
2016年1-7月全州未开工重点项目表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 总投资 | 2016年 计划投资 | 未开工项目 预计开工时间 | 项目推进情况及形象进度
合计 | 13个
1 | 郑万铁路 | 新建 | 360000 | 30000 | 2016.12 | 正在进行初设
2 | 腾龙洞至大峡谷旅游观光铁路 | 新建 | 187300 | 20000 | 2017.1 | 正在开展可研
3 | 渝鄂直流背靠背联网工程 | 新建 | 320000 | 100000 | 2017.1 | 项目调整至国家发改委核准，正办理用地报国土部预审手续
4 | 恩施来凤220千伏输变电工程 | 新建 | 24438 | 3500 | 2016.11 | 已完成初步设计，已开展物资、施工招标
5 | 恩施巴东神农溪220千伏输变电工程 | 新建 | 37406 | 1500 | 2016.11 | 已完成初步设计，已开展物资、施工招标
6 | 恩施大山顶风电项目（板桥风电） | 新建 | 130000 | 10000 | 2016.11
7 | 恩施市车坝河水库饮水工程 | 新建 | 39716 | 5000 | 2016.11
8 | 高旗大道建设工程 | 新建 | 147500 | 25000 | 2016.10
9 | 咸丰大道 | 新建 | 108321 | 30000 | 2016.9 | 8月12日公开招标
10 | 咸丰县磊源年产500万平方米人造砂岩加工项目 | 新建 | 18900 | 6000 | 2016.9 | 基础设施进入招投标程序
11 | 坪坝营游客集散接待中心建设项目 | 新建 | 20008 | 3000 | 2016.9 | 启动土地征拆工作，即将进入土地招拍挂及招投标程序
12 | 来凤县康复医院 | 新建 | 15000 | 5000 | 2016.9 | 正在进行三通一平
13 | 鹤峰县思源实验学校还建房项目 | 新建 | 20000 | 10000 | 2016.10