公振兴组办发〔2021〕1号

关于下达公安县2021年第二批

财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的

通    知

各乡镇人民政府，县直各有关部门：

公安县2021年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划经过“村级决策、乡镇审核、部门论证”，经县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组审定，计划使用衔接资金165万元，拟实施项目13个。项目资金来源为《关于拨付2021年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）的通知》（荆财农发〔2021〕263号）和《关于拨付2021年少数民族发展资金的通知》（荆财农发〔2021〕232号）。现将衔接资金项目计划下达给你们，请各地严格按照中央、省衔接资金管理办法要求，切实规范项目实施程序，加快推进项目建设，强化项目资金监管，建立完善减贫带贫机制，落实好资产后续管护，确保资金项目充分发挥效益，持续巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。

附件：公安县2021年第二批财政衔接推进乡村振兴补助

资金项目计划明细表

2021年10月16日

附件

公安县2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）项目明细表

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 实施地点 | 项目建设时限（几个月） | 责任 单位 | 建设任务 | 资金规模（万元） | 其中衔接资金（万元） | 筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 带贫巩固机制 | 资金来源及 文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 1536 | 165 |  |  |  |  |  |
| 1 | 埠河镇复兴场村蔬菜种植项目 | 产业项目 | 复兴场村 | 2 | 埠河镇人民政府 | 以“村集体+市场主体+贫困户”模式投资到荆州市维康蔬菜专业合作社，经营蔬菜种植 | 210 | 10 | 统筹+自筹 | 村集体和农户 | 每年可增加集体经济收入1万元。带动脱贫人口57人务工增收。 | 18户57人 | 市直单位驻村帮扶资金（荆财农发〔2021〕263号） |
| 2 | 甘家厂乡炊皮山村花卉苗木产业配套路硬化项目 | 基础设施 | 炊皮山村10组 | 1 | 甘家厂乡人民政府 | 80亩花卉苗木产业配套路硬化长1公里，宽3.5米，厚0.18米，从炊皮山村10组起至花卉苗木基地止 | 36 | 10 | 统筹+自筹 | 全村农户 | 每年增加村集体经济收入1万元/年 | 30户82人 | 市直单位驻村帮扶资金（荆财农发〔2021〕263号） |
| 3 | 夹竹园镇卫东村优质稻米加工项目 | 产业项目 | 卫东村7组 | 1 | 夹竹园镇人民政府 | 10万元投资入股到永峰米厂合作经营优质稻米加工 | 10 | 10 | 统筹 | 村集体 | 村集体每年增收1万元。带动脱贫户5户务工，每户年增收2000元。 | 5户18人 | 市直单位驻村帮扶资金（荆财农发〔2021〕263号） |
| 4 | 麻豪口镇月湖村小龙虾冷冻加工合作项目 | 产业项目 | 月湖村3组 | 6 | 麻豪口镇人民政府 | 入股分红，荆州森盛生态农业有限公司，新建厂房6500平方，冷冻设备一套 | 1100 | 10 | 统筹+自筹 | 村集体和农户 | 带动脱贫户务工，增加村集村收益1万元。 | 20户65人 | 市直单位驻村帮扶资金（荆财农发〔2021〕263号） |
| 5 | 孟家溪镇黄堤村葡萄园建设项目 | 产业项目 | 黄堤村 | 3 | 孟家溪镇人民政府 | 建设葡萄园10亩 | 20 | 20 | 统筹 | 黄堤村 | 每年增加村级集体经济收入2万元，带动5户脱贫户。 | 5户11人 | 巩固脱贫攻坚（荆财农发〔2021〕263号） |
| 6 | 杨家厂镇荆和村虾稻连作产业生产路硬化项目 | 产业项目 | 荆和村 | 2 | 杨家厂镇人民政府 | 东大路硬化长250米，宽3.5米，厚0.18米。荆六路到8组抽水机房 | 10 | 10 | 统筹 | 全村 | 改善生产生活条件 | 15户49人 | 市直单位驻村帮扶资金（荆财农发〔2021〕263号） |
| 7 | 闸口镇合兴村东进农牧养殖畜肥深加工项目 | 产业项目 | 合兴村 | 1 | 闸口镇人民政府 | 合兴村东进农牧养殖基地新增畜肥深加工设备和场地，将畜肥转化为肥料，提升附加值 | 65 | 10 | 统筹+自筹 | 村集体和农户 | 村集体经济年均增收5万元，带动脱贫户20户50人增收。 | 20户50人 | 市直单位驻村帮扶资金（荆财农发〔2021〕263号） |
| 8 | 章田寺乡南阳村虾稻连作产业生产路硬化项目 | 基础设施 | 南阳村 | 1 | 章田寺乡人民政府 | 在本村12组堤边至排水站修建虾稻连作生产硬化路500米，宽2.5米，厚0.18米 | 15 | 15 | 统筹 | 南阳村 | 改善群众生产生活条件，提高虾稻连作生产效益 | 30户65人 | 巩固脱贫攻坚（荆财农发〔2021〕263号） |
| 9 | 章庄铺镇欣荣村油菜—水稻优质高产连片种植联合经营示范项目 | 产业项目 | 欣荣村 | 7 | 章庄铺镇人民政府 | 与三省桥村、紫金村联合种植500亩高产优质油菜邡油777和水稻种植鄂香二号 | 15 | 15 | 统筹 | 欣荣村 | 增加村集体经济收益4万元。 | 31户122人 | 巩固脱贫攻坚（荆财农发〔2021〕263号） |
| 10 | 章庄铺镇三省桥村道路路基扩宽建设项目 | 基础设施 | 三省桥村 | 3个月 | 章庄铺镇人民政府 | 三省桥村主路路基扩宽（土方)2980米*3米 | 20 | 20 | 统筹 | 三省桥村 | 改善生产生活条件 | 30户94人 | 巩固脱贫攻坚（荆财农发〔2021〕263号） |
| 11 | 章庄铺镇紫金村油菜—水稻优质高产连片种植联合经营示范项目 | 产业项目 | 欣荣村 | 7 | 章庄铺镇人民政府 | 与欣荣村联合种植500亩高产优质油菜邡油777和水稻种植鄂香二号 | 15 | 15 | 统筹 | 紫金村 | 增加村集体经济收益4万元。 | 10户30人 | 巩固脱贫攻坚（荆财农发〔2021〕263号） |
| 12 | 章庄铺镇严家嘴村莲米加工设备电力配套项目 | 基础设施 | 严家嘴村 | 1 | 章庄铺镇人民政府 | 电力设备增容，安装 | 15 | 15 | 统筹 | 全村 | 改善生产生活条件， | 52户160人 | 巩固脱贫攻坚（荆财农发〔2021〕263号） |
| 13 | 毛家港镇青羊岗村蔬菜大棚内培育羊肚菌项目 | 产业项目 | 青羊岗村六组 | 4 | 毛家港镇人民政府 | 本村原有11个蔬菜大棚，计划在6个大棚中培育羊肚菌（11月至次年4月） | 5 | 5 | 统筹 | 青羊岗村 | 预计带动脱贫户7户14人，村集体经济年收入可达5万元以上。 | 7户14人 | 少数民族发展（荆财农发〔2021〕232号） |

公安县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

振兴有效衔接工作领导小组办公室

2021年10月16日印发