## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 郭桥村党员群众服务中心门口广场配套设施建设项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郭桥村党员群众服务中心门口广场配套设施建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
门口广场及后院硬化
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:1.5m | m3 |  | 69.75
2 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:拆除混凝土路面 2.厚度:200mm | m2 |  | 954.5
3 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:旧花坛拆除 2.砌体材质:砖砌 | m3 |  | 2.52
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:弃土 2.运距:施工方自行考虑 | m3 |  | 69.75
5 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:混凝土破块、建筑垃圾 2.运距:施工方自行考虑 | m3 |  | 193.42
6 | 050102001001 | 移栽乔木 | 1.种类:乔木 2.胸径或干径:10-15cm 3.株高、冠径:3-5m 4.起挖方式:移栽 5.养护期:一年 | 株 |  | 10
7 | 01B001 | 迁移电线杆 | 1.迁移电线杆，整理线路 | 根 |  | 1
8 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1.部位:路床碾压检验 | m2 |  | 934.5
9 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30商品混凝土 2.厚度:150mm 3.嵌缝材料:切缝、养护 | m2 |  | 934.5
10 | 010401014001 | 排水沟底 | 1.沟底杂物清理 2.垫层材料种类、厚度:100mm厚C20混凝土 | m |  | 55
分部小计
围墙
11 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:旧围墙、砖柱拆除 2.砌体材质:砖砌 3.拆除高度:2m | m3 |  | 39.3
12 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:旧围墙面油漆 | m2 |  | 93.6
13 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:混凝土破块、建筑垃圾 2.运距:施工方自行考虑 | m3 |  | 40.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郭桥村党员群众服务中心门口广场配套设施建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
14 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 | m3 |  | 54.96
15 | 010103001002 | 回填方 | 1.部位:基槽及基坑 2.密实度要求:夯实 3.填方材料品种:原土回填 | m3 |  | 34.35
16 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:弃土 2.运距:施工方自行考虑 | m3 |  | 20.61
17 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 |  | 6.87
18 | 010401001002 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240*115*53mm 2.基础类型:砖基础 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 | m3 |  | 13.74
19 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240*115*53mm 2.墙体类型:240mm围墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 |  | 60.46
20 | 010401009001 | 实心砖柱 | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240*115*53mm 2.柱类型:实心砖柱 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 |  | 1.1
21 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 |  | 5.73
22 | 010901001002 | 围墙瓦顶 | 1.瓦品种、规格:小青瓦围墙瓦顶（双落水，含沟头,滴水） | m |  | 114.5
23 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:围墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 |  | 503.8
24 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | 1.柱（梁）体类型:砖柱面 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 |  | 6.76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郭桥村党员群众服务中心门口广场配套设施建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
25 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:围墙面 2.油漆品种、刷漆遍数:满刮腻子两遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆两遍 | m2 |  | 597.4
26 | 011205002001 | 块料柱面 | 1.柱截面类型、尺寸:砖柱面 2.面层材料品种、规格、颜色:红色瓷砖 | m2 |  | 6.76
27 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.搭设方式:里脚手架 2.搭设高度:2.2m内 3.脚手架材质:钢管 | m2 |  | 251.9
分部小计
杂物间
土建及装饰
28 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 | m3 |  | 58.32
29 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 | m3 |  | 11.59
30 | 010103001001 | 回填方 | 1.部位:基槽及基坑 2.密实度要求:夯实 3.填方材料品种:原土回填 | m3 |  | 59.25
31 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:弃土 2.运距:施工方自行考虑 | m3 |  | 10.66
32 | 010501001001 | 垫层（基础） | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 |  | 3.75
33 | 010501001003 | 垫层（地面） | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 |  | 6
34 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 |  | 3.6
35 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 |  | 3.31
36 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 |  | 5.4
37 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 |  | 3.31
38 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |  | 0.37
39 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 |  | 8.92
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郭桥村党员群众服务中心门口广场配套设施建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
40 | 010505007001 | 挑檐板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 |  | 0.75
41 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300 φ10 | t |  | 0.658
42 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400 φ8 | t |  | 0.575
43 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400 φ10 | t |  | 1.547
44 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400 φ12 | t |  | 1.055
45 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400 φ14 | t |  | 0.874
46 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400 φ16 | t |  | 1.175
47 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400 φ18 | t |  | 0.878
48 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋HRB400 φ20 | t |  | 0.665
49 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:B05蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600*300*150以外 2.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆 DM M5 3.墙体高度:3.6m以内 | m3 |  | 22.86
50 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:B05蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600*300*150以内 2.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆 DM M5 3.墙体高度:3.6m以内 | m3 |  | 2.88
51 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1021 2.门框或扇外围尺寸:1000mm*2100mm 3.门框、扇材质:钢质防盗门 | m2 |  | 6.3
52 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:详见图纸 | m2 |  | 16.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郭桥村党员群众服务中心门口广场配套设施建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
53 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.部位:不上人屋面 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 | m2 |  | 65.79
54 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.部位:不上人屋面 2.卷材品种、规格、厚度:3.0mm厚SBS改性沥青卷材 3.防水层数:两层 4.0.4mm厚聚乙烯膜 | m2 |  | 65.79
55 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:红色瓷质波纹瓦 | m2 |  | 65.79
56 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.部位:吊顶 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:详见图纸 3.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 4.面层材料品种、规格:硅酸钙板 600*600 | m2 |  | 51.84
57 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.部位:地面 2.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:8-14厚800*800防滑地砖铺平拍实 4.嵌缝材料种类:水泥浆檫缝 | m2 |  | 51.84
58 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:150mm 2.粘贴层厚度、材料种类:3~4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.面层材料品种、规格、颜色:8~10mm厚地面砖,水泥砂浆擦缝 | m2 |  | 7.74
59 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1:2.5水泥砂浆 | m2 |  | 163.26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郭桥村党员群众服务中心门口广场配套设施建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
60 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙面 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1:2.5水泥砂浆 | m2 |  | 130.8
61 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:抹灰面 2.刮腻子遍数:满刮腻子两遍，砂纸磨平 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 4.部位:内墙面 | m2 |  | 163.26
62 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:抹灰面 2.刮腻子遍数:满刮腻子两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 4.部位:外墙面 | m2 |  | 130.8
63 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:框架结构 2.檐口高度:3.6m | m2 |  | 60
64 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:基础垫层 2.模板制、安 | m2 |  | 15.05
65 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:独立基础 2.模板制、安 | m2 |  | 14.4
66 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础类型:基础梁 2.模板制、安 | m2 |  | 27.6
67 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱 2.支撑高度:3.6m以内 3.模板制、安 | m2 |  | 72
68 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.矩形梁 2.支撑高度:3.6m以内 3.模板制、安 | m2 |  | 38.64
69 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板 2.支撑高度:3.6m以内 3.模板制、安 | m2 |  | 93.13
70 | 011702022001 | 挑檐板 | 1.构件类型:挑檐板 2.模板制、安 | m2 |  | 9
分部小计
水电安装
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郭桥村党员群众服务中心门口广场配套设施建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
71 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:AP1 3.规格:详见施工图 | 台 |  | 1
72 | 030404032001 | 端子箱 | 1.名称:总等位电子箱 2.型号:MEB 3.安装部位:底边距地0.4米暗装 | 台 |  | 1
73 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位箱 2.规格:LEB 3.安装部位:底边距地0.4米暗装 | 台 |  | 1
74 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:普通单极开关 2.规格:10A 250V 86系列 3.安装方式:底边距地1.3米暗装 | 个 |  | 3
75 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二.三极插座 2.规格:10A 250V 86系列,安全型 3.安装方式:距地0.3m暗装 | 个 |  | 15
76 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相三极暗装插座(壁挂空调) 2.规格:16A 250V 86系列,安全型 3.安装方式:距地2m暗装 | 个 |  | 3
77 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:详见施工图纸 3.规格:600mm*600mm 4.类型:吸顶安装 | 套 |  | 6
78 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:照明配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-3*2.5mm2 4.材质:铜芯 | m |  | 75.26
79 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:动力配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-3*4mm2 4.材质:铜芯 | m |  | 112.36
80 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线配管 2.材质:PC电线管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 | m |  | 72.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郭桥村党员群众服务中心门口广场配套设施建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
81 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ12mm | m |  | 53.77
82 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4热镀锌扁钢 | m |  | 18.8
83 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 | m |  | 45.87
84 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内给水管 2.介质:PP-R塑料管 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗、消毒 | m |  | 8.97
85 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内给水管 2.介质:PP-R塑料管 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗、消毒 | m |  | 12.25
86 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 1
87 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室内 2.型号、规格:旋翼式水表LXS-32C（水平湿式水表） | 个 |  | 1
88 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内排水管 2.介质:UPVC塑料管 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:粘接 | m |  | 7.52
89 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内排水管 2.介质:UPVC塑料管 3.材质、规格:DN75 4.连接形式:粘接 | m |  | 9.66
90 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内排水管 2.介质:UPVC塑料管 3.材质、规格:DN110 4.连接形式:粘接 | m |  | 5.58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郭桥村党员群众服务中心门口广场配套设施建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
分部小计
措施项目
91 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:压路机 | 台．次 |  | 1
92 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:挖掘机 | 台．次 |  | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08