襄阳市市级财政项目支出绩效目标申报表（2021年度）

填报单位：襄阳广播电视台		万元

| 项目名称 | 宣传文化发展专项-春节晚会专项 | 项目属性 | 持续性项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 项目类型 | 常年性项目 |  |  |
| 项目实施单位 | 襄阳广播电视台 | 项目负责人 | 刘颖 | 联系电话 |  |
| 项目起止时间 | 2020年11月至2021年2月 |  |  |  |  |

申请资金情况（资金来源万元）

| 资金总额 （万元） | 其中：当年预算内拨款（万元） | 其中：纳入预算管理的非税收入 | 其中：上级转移支付收入 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
| 单位职能概述 | 围绕中心，服务大局，贯彻掌握宣传方针政策，为全市政治经济文化建设服务，推进广电技术创新，和技术进步，筹划全台基本建设项目、事业产业发展及媒体开发，确保国有资产保值增值。 |  |  |  |
| 项目概况 | "以宣传襄阳发展取得的巨大建设成就，营造浓厚的“过春节”、“大团圆”的喜庆氛围，策划组织一台高品质的综艺大型晚会。广泛组织优秀的群众文艺节目和原创音乐作品，用艺术的魅力去宣传襄阳，打造襄阳文化软实力，推动襄阳建设发展。让展现襄阳城市形象的优秀文艺作品影响全国，让外地观众更好的认识襄阳，了解襄阳！整个活动将在襄阳广电的融媒体以及全国各大新媒体平台播出并宣传，影响力巨大。" |  |  |  |
| 立项依据 | "《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，全面部署、细化落实习近平总书记文艺工作座谈会讲话精神，进一步明确文艺工作指导思想、方针原则和目标任务，为繁荣发展社会主义文艺作出重要制度设计和政策安排。文化建设作为“五位一体”建设中重要一环写入“十三五”规划建议。“扶持优秀文化产品创作生产”“加强文化人才培养”“繁荣发展文学艺术”成为未来经济社会发展重要内容。历届春晚都给襄阳市民带来优质的感观，具有影响力。 |  |  |  |
| 可行性 | 2021年襄阳春晚是由市委宣传部主办并把关，襄阳广电组建专班，由大型活动中心最强的导演团队为主创作。该团队一直负责执行我市各类大型活动的导演创作工作，策划执行的多项活动获得省级以上或全国奖项，有丰富的群众文化活动组织经验，并且一年一度的襄阳春晚经过襄阳广电导演团队的精心策划，已连续七年以上获得湖北省“春满楚天”电视文艺节目评选的一等奖和特等奖，2021年襄阳春晚襄阳广电也将同时集中最好的播出平台、融媒体联动的优势力量，全力打造精品，做好系列宣传，营造浓厚氛围。与些同时，我们的群众文化资源非常丰富，各县（市）区地方特色文化的创作资源也很丰富。 |  |  |  |
| 必要性 | 近年来，我市把文化建设作为襄阳社会经济发展、提高百姓文化生活，增强百姓幸福感，获得感，凝心聚力促进襄阳发展的重要举措，结合我市创建全国文明城市的契机，面对百姓对文化生活的美好向往，与此同时，我市的文化小康惠民工程，在文化阵地建设中发挥了积极的作用。所以，我的活动和节目作为文化小康惠民工程的重要组成部分，非常有必要及时地推进并加大宣传力度，为我市文化建设再增助力。 |  |  |  |

支出明细预算（纳入竞争性分配的专项资金，不填此项）

| 明细预算项目 | 金额 |
| --- | --- |
| 节目编创、包装、音乐 | 50 |
| 舞美设计、舞美装台 | 20 |
| 节目背景视频、短片 | 15 |
| 晚会拍摄直播制作 | 10 |
| 策划组织、文艺、交通、办公支出等 | 5 |
| 测算依据及说明 |  |
| 此项活动跨度时间较长，涉及到节目编创、电视节目拍摄制作、现场活动等多项较为复杂的组织环节。其中原创节目包括开场、尾声的大型综合歌舞，需要原创词曲、专业录音棚录音、舞蹈编创、排练、服装、化妆、道具等一系列的整体包装，在今年春晚的创作中有超过一半的节目都是原创音乐和编排。参与演出的团队有襄阳市艺术剧院、部分民间艺术团队，还有襄阳广电征集爱好文艺的市民原创编排的景情剧。这些项目均有较大支出。 另外，襄阳春晚活动涉及到人员交通、场地使用的舞台（包括大屏幕、舞台改造、景片制作）、音响、灯光、观众区改造、场地物料等，还有现场录制的技术设备、运输、采访、外请工人、安保人员劳务及设施保障等，均有较大支出。 连线视频、短片、节目视频背景的制作量巨大，累计不少于40分钟，我们采取自己制作和外包制作相结合的方式进行，将产生15万左右的支出费用。 在近3个月的组织执行中还涉及到活动宣传造势、各类办公文印和物料，还有交通、通讯等大量日常工作支出。与此同时，我们的活动将涉及到电视、广播、云上襄阳、省级以上网络平台等融媒体平台的综合运用，会以全媒体手段来总结襄阳发展成就，展望和体现襄阳未来建设和发展，也将产生相应的费用支出。 |  |

项目实施进度计划

| 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 1、项目宣传、确定节目方案 | 2020-11-01 | 2020-12-15 |
| 2、项目编创、排练 | 2020-12-5 | 2021-01-30 |
| 3、短片拍摄和节目制作 | 2020-12-01 | 2021-01-30 |
| 4、演播厅连排、彩排和演出时间 | 2020-1-30 | 2021-2-4 |
| 保障绩效目标实现的措施（含组织机构、管理制度和工作措施等) |  |  |
| 2021年襄阳春晚拟由中共襄阳市委、襄阳市人民政府主办，由市委宣传部承办并把关，由襄阳广播电视台组建专班，由襄阳广电大型活动中心组建核心导演团队。采用项目负责制，建立适当的激励机制和审核把关机制，由三重一大小组监督执行，新视听公司负责项目采购，并由台主要领导亲自指导、组织协调，确保项目顺利推进和实施。目前已经向市委宣传部上报具体创作方案，确定了创作实施的具体时间结点。 |  |  |

项目绩效目标

| 长期目标 | 年度目标 |
| --- | --- |
| 通过此次春晚大力宣传我市的文化及经济建设成就，助推我市“一极两中心”发展，宣传襄阳的地域特色和文化韵味、经济建设与城市发展，推动襄阳文化旅游建设，树立汉江流域中心城市的核心地位。拉动襄阳文化和襄阳旅游的持续发展。浓厚的年俗氛围可以持续地开展下去，在全省展现出襄阳的文化发展成就。 | 此次展演将征集不少于100个节目参加选拔和演出，选拔活动和在线参与人数达到10万+。现场活动将通过襄阳广电的新闻综合频道、云上襄阳手机客户端、通过融媒体综合直播利用长江云、新华网等多个网络平台和渠道进行宣传和报道，并同时进行网络直播。网络互动的参与人群不少于10万+，目标突破15万+。通过此次春晚大力宣传我市的文化及经济建设成就，助推我市“一极两中心”发展，宣传襄阳的地域特色和文化韵味、经济建设与城市发展，推动襄阳文化旅游建设，树立汉江流域中心城市的核心地位。拉动襄阳文化和襄阳旅游的持续发展。浓厚的年俗氛围可以持续地开展下去，在全省展现出襄阳的文化发展成就。 |

长期绩效指标

| 一级指标 | 二级指标(名称) | 指标内容(或指标解释) | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 节目创作，编排，演出等费用，合理合规，控制经费支出在合理范围。 | 100万 |
| 产出指标 | 时效指标 | 确保2021年春晚圆满完成，准时播出。 | 2021年阴历小年 2月4日 前后一天可调 |
| 产出指标 | 数量指标 | 现场演出节目9个 连线短片2个 | 9个 2个 |
| 产出指标 | 数量指标 | 整台节目时长 | 90分钟 |
| 产出指标 | 质量指标 | 在线收看人数、参与人数和互动人数（含网络）50W+ 鼓励优秀节目组织送文化走基层演出，继续开展宣传活动。 | 95% |
| 效益指标 | 服务对象满意度 | 展演中涉及到的群众文艺团队、广大市民，相关合作单位等。 | 90% |
| 效益指标 | 社会效益 | 1、推动襄阳文化旅游建设，树立汉江流域中心城市的核心地位 2、大力宣传我市的文化及经济建设成就，助推我市“一极两中心”发展，宣传襄阳的地域特色和文化韵味、经济建设与城市发展 3、为襄阳市民营造隆重祥和、团圆美满的喜庆氛围 | 95% |

年度绩效指标

| 年度一级指标 | 年度二级指标(名称) | 年度指标内容(或指标解释) | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 节目创作，编排，演出等费用，合理合规，控制经费支出在合理范围。 | 100万 |
| 产出指标 | 时效指标 | 确保2021年春晚圆满完成， | 阴历小年（2月4日，前后一天可调） |
| 产出指标 | 数量指标 | 现场演出节目9个 连线短片2个 | 9个 2个 |
| 产出指标 | 数量指标 | 整台节目时长 | 90分钟 |
| 产出指标 | 质理指标 | 在线收看人数、参与人数和互动人数（含网络）50W+ 鼓励优秀节目组织送文化走基层演出，继续开展宣传活动。 | 95% |
| 效益指标 | 服务对象满意充 | 展演中涉及到的群众文艺团队、广大市民，相关合作单位等。 | 90% |
| 效益指标 | 社会效益 | 1、推动襄阳文化旅游建设，树立汉江流域中心城市的核心地位 2、大力宣传我市的文化及经济建设成就，助推我市“一极两中心”发展，宣传襄阳的地域特色和文化韵味、经济建设与城市发展 3、为襄阳市民营造隆重祥和、团圆美满的喜庆氛围 | 95% |

绩效评价情况

| 前三年度评价情况 | 绩效评价建议 |  |
| --- | --- | --- |
| 主管部门评审意见 | 评审人 | 评审日期 |
| 其他需要说明的问题 |  |  |

项目明细表

| 功能科目 | 功能科目名称 | 项目名称 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 宣传文化发展专项-春节晚会专项 | 100 |

填报人：刘颖        单位负责人：袁晓宁           填报日期：