## 自评表
附件1
绩效目标自评表
（2017年度）
专项（项目）名称 |  |  | 湖北省社会科学普及系列活动
主管部门 |  |  | 湖北省社会科学界联合会 |  | 实施单位 | 科普部
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 133 | 110.85 |  | 83.35%
其中：中央补助
|  |  | 地方资金 | 133 | 110.85 |  | 83.35%
其他资金 （包括结转结余）
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1、举办“荆楚讲坛”，邀请知名专家讲座18场； 2、组织专家编撰出版科普读物1本； 3、组织社科志愿者开展活动等，目标受众50万人次。 |  |  |  | 1、全年举办“荆楚讲坛”，邀请知名专家讲座19场； 2、组织专家编撰科普读物1本，已完成组稿、编校和专家审读工作，并已交付出版社按程序申报印刷出版； 3、组织社科志愿者开展社科普及活动，目标受众人次不能准确考量。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
绩效指标 | 产出 | 数量指标 | 荆楚讲坛举办次数 |  | 18 | 19
|  |  | 出版科普读物次数 |  | 1 | 1
|  |  | 举办社科普及大使精英赛次数 |  | 1 | 0 | 指标完成情况：2017年未举办社科普及大使精英赛。 未完成原因：党组织开会研究决定取消社科普及大使精英赛。 改进措施：结合单位实际情况编制社科普及大使精英赛指标。
|  |  | 新闻宣传次数 |  | 18 | 18
|  |  | 开展科普干部培训次数 |  | 1 | 1
|  |  | 科普教育基地全省覆盖度 |  | 70% | 70%
|  | 质量指标 | 科普教育基地运行管理情况 |  | 100% | 100%
| 效果 | 社会效益指标 | 荆楚讲坛受惠听众数 |  | 5200 | 3250 | 指标完成情况：全年共举办荆楚讲坛19次，经统计受惠听众3250人次。 未完成原因：部分场次未统计听众数。 改进措施：结合单位预算指标，按照要求统计每次荆楚讲坛听众数。
|  |  | 科普读物读书受益人 |  | 20000 | 2369 | 指标完成情况：开展援疆工作举办2场讲座，赠送科普读物320册,《十八大以来的时政热词》累计赠送1501册，《荆楚社科名家》纪录片光盘累计赠送548个。 未完成原因：指标设置不合理，赠予科普读物无法计量受益人次。 改进意见：应结合年度目标与实际情况设置绩效指标，使得绩效指标能够进行评价或计量。
|  |  | 科普知识传播方式覆盖度 |  | 100% | 100%
|  | 可持续影响指标 | 项目可持续性影响 |  | 100% | 100%
说明 | 无
注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
指标变动说明： 新增指标：“新闻宣传次数”、“开展科普干部培训次数”、“科普教育基地全省覆盖度”、“科普教育基地运行管理情况”、“项目可持续性影响”。 调整指标：“社科知识传播收益人”调整为“科普知识传播方式覆盖度”。 弃用指标：无。