## 附件1
附件1
绩效目标自评表
（2017年度）
专项（项目）名称 |  |  | 社团建设和管理经费
主管部门 |  |  | 湖北省社会科学界联合会 |  | 实施单位 | 学会部
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 79 | 77.94 |  | 98.66%
其中：中央补助
|  |  | 地方资金 | 79 | 77.94 |  | 98.66%
其他资金 （包括结转结余）
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 组织社团骨干培训班，引导社会组织积极参与社会服务，履行社会责任；支持社团开展重点活动；召开社团协作会 |  |  |  | 1、组织社团骨干培训班，参与人次达193人次； 2、开展了15个社团的重点活动； 3、召开了5次社团协作会，为社团交流提供了平台。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | 指标解释 | 证据 | 证据来源
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 社团骨干班培训参与人次 |  | 150人次 | 193人次 | 无 | 项目实施过程中，是否开展省级业务骨干培训163人次；民办社科研究机构骨干17人次；市级业务干部培训13人次。用以反映项目数量目标的完成情况。 | 评价小组根据现场访谈和查阅相关会计凭证，了解到项目单位实际开展业务培训193人次，完成率为128.67%，达到目标值。 | 2017年湖北省社科类社会组织骨干培训班签到表
|  |  | 民办社科研究机构指导人次 |  | 30人次 | 36人次 | 无 | 项目实施过程中，是否开展民办社科研究机构第七会议30人次。用以反映项目数量目标的完成情况。 | 评价小组根据民办社团的相关资料，了解到项目单位实际开展会议36人次，完成率为20%，达到目标值。 | 2017年全省社科类社会组织第七协作组会议参会人员名单
|  |  | 社团重点活动开展个数 |  | 15个 | 15个 | 无 | 项目实施过程中，是否开展15个社团重点活动。用以反映项目数量目标的完成情况。 | 评价小组根据现场访谈和查阅相关会计凭证，了解到项目单位实际开展了15个社团重点活动，完成率为100%，达到目标值。 | 项目申报文本
|  |  | 社团协作会会议情况 |  | 5次 | 5次 | 无 | 项目实施过程中，是否开展5次社团协作会。用以反映项目数量目标的完成情况。 | 评价小组根据协作会的资料和查阅相关会计凭证，了解到项目单位实际开展了5次社团协作会，完成率为100%，达到目标值。 | 关于召开2017年度全省社科类社会组织协作会议的通知
|  | 质量指标 | 学术活动或研究成果 |  | 100% | 100% | 无 | 项目实施后，是否在行业部门或学科领域形成广泛社会影响。用以反映和考核项目执行情况。 | 评价小组根据社团重点活动的相关资料，了解到项目实施后各社团有在相关报刊上刊登论文或出版论文集。 | “炎帝神农与耕读文化学术研讨会”论文集等
|  |  | 重点活动专家评审完成情况 |  | 100% | 100% | 无 | 项目实施后，是否进一步调动社科类社会组织的积极性，充分体现社科联的导向、引领作用。用以反映和考核项目执行情况。 | 评价小组根据专家评审的相关资料，了解到项目单位聘请14位专家对社团重点活动进行评审。 | 2017年度“支持社团开展重点活动”项目评审实施方案
| 效 益 指 标 | 经济指标 | 提升社团效益 |  | 2万 | 2万 | 无 | 项目实施后，项目单位是否支持社团开展重点活动提供帮助，为其提升效益。用以考核项目的经济效益。 | 评价小组根据相关会计凭证，了解到项目单位为各社团提供了2万的活动资助经费，达到目标值。 | 支出明细表
|  | 社会效益指标 | 社团合作交流平台搭建情况 |  | 1个 | 1个 | 无 | 项目实施后，项目单位是否建立社团合作交流平台供社团进行学术交流，用以考核项目的社会效益。社团协作会即社团合作交流平台。 | 评价小组根据现场访谈和查阅相关会计凭证，了解到项目单位实际搭建了社团协作会这个合作交流平台，达到目标值。 | 关于召开2017年度全省社科类社会组织协作会议的通知
|  |  | 社团组织研究调研情况 |  | 安排各市州社联做好社会组织建设与管理等工作并交流经验 | 学习习总书记系列讲话、完成组织建设与管理工作、交流组织管理建设工作经验 | 无 | 项目实施过程中是否开展全省社科类组织工作调研会 | 评价小组查阅相关会计凭证，以及项目实施单位提供的调研会资料了解到项目单位实际开展了“2017年全省社科类社会组织工作座谈会” | 2017年8月第10号凭证 2017年全省社科类社会组织工作座谈会方案
|  |  | 优秀社团宣传推介完成情况 |  | 24个 | 24个 | 无 | 项目实施过程中，是否在《中国社科报》上宣传推介24个优秀社团。用以反映项目社会效益指标的完成情况。 | 评级小组根据社团推介的相关资料和报刊，了解到项目单位完成了24个优秀社团的推介，达到目标值。 | 关于与中国社会科学报签订2017年社团推介的合作协议
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | 持续开展社团推介活动；社团经验交流会； | 有效完成社团推介活动；开展多类社团活动、会议、培训；撰写学习心得；发表学术研究成果 | 无 | 单位可支持项目长期运行及合理运维，促进社团发展壮大 | 评价小组根据现场访谈和查阅项目实施单位提供的各类活动、会议资料了解到项目单位完成本年度各项指标的同时，后期的社团活动也有所规划 | 社团重点活动开展资料 社团骨干班培训资料 社团协作会会议资料 2017年优秀社团推介资料 2018年优秀社团推介部分资料
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社团满意度 |  | 80% | 93.33% | 无 | 项目实施后，项目单位通过各种渠道知晓统计数据的情况，用以反映和考核项目的社会效益。 | 对社团发放的15份有效问卷中，有12人表示满意，有2人表示比较满意 | 2017年湖北省社科类社会组织骨干培训班调查问卷及统计表
说明 | 各项目支出预算与实际支出存在差异，其涉及金额226,592.00元
注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
指标变动说明： 新增指标：“民办社科研究机构指导人次”、“重点活动专家评审完成情况”、“提升社团效益”、“社团合作交流平台搭建情况”、“社团组织研究调研情况”、“优秀社团宣传推介完成情况”、“可持续影响”。 调整指标：“社团骨干培训班”调整为“社团骨干班培训参与人次”、“支持社团开展重点活动”调整为“社团重点活动开展个数”。 弃用指标：“项目支出不超预算”、“社团开展的各项重点活动”，原因为：难以获取数据资料、不易衡量且指标值设置不太合理。

## 附件1 (2)
绩效目标自评表
（2017年度）
专项（项目）名称 |  |  | 社团建设和管理经费
主管部门 |  |  | 湖北省社会科学界联合会 |  | 实施单位 | 学会部
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 79 | 77.94 |  | 98.66%
其中：中央补助
|  |  | 地方资金 | 79 | 77.94 |  | 98.66%
其他资金 （包括结转结余）
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 组织社团骨干培训班，引导社会组织积极参与社会服务，履行社会责任；支持社团开展重点活动；召开社团协作会 |  |  |  | 1、组织社团骨干培训班，参与人次达193人次； 2、开展了15个社团的重点活动； 3、召开了5次社团协作会，为社团交流提供了平台。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | 指标解释 | 证据 | 证据来源
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 社团骨干班培训参与人次 |  | 150人次 | 193人次 | 无 | 项目实施过程中，是否开展省级业务骨干培训163人次；民办社科研究机构骨干17人次；市级业务干部培训13人次。用以反映项目数量目标的完成情况。 | 评价小组根据现场访谈和查阅相关会计凭证，了解到项目单位实际开展业务培训193人次，完成率为128.67%，达到目标值。 | 2017年湖北省社科类社会组织骨干培训班签到表
|  |  | 民办社科研究机构指导人次 |  | 30人次 | 36人次 | 无 | 项目实施过程中，是否开展民办社科研究机构第七会议30人次。用以反映项目数量目标的完成情况。 | 评价小组根据民办社团的相关资料，了解到项目单位实际开展会议36人次，完成率为20%，达到目标值。 | 2017年全省社科类社会组织第七协作组会议参会人员名单
|  |  | 社团重点活动开展个数 |  | 15个 | 15个 | 无 | 项目实施过程中，是否开展15个社团重点活动。用以反映项目数量目标的完成情况。 | 评价小组根据现场访谈和查阅相关会计凭证，了解到项目单位实际开展了15个社团重点活动，完成率为100%，达到目标值。 | 项目申报文本
|  |  | 社团协作会会议情况 |  | 5次 | 5次 | 无 | 项目实施过程中，是否开展5次社团协作会。用以反映项目数量目标的完成情况。 | 评价小组根据协作会的资料和查阅相关会计凭证，了解到项目单位实际开展了5次社团协作会，完成率为100%，达到目标值。 | 关于召开2017年度全省社科类社会组织协作会议的通知
|  | 质量指标 | 学术活动或研究成果 |  | 100% | 100% | 无 | 项目实施后，是否在行业部门或学科领域形成广泛社会影响。用以反映和考核项目执行情况。 | 评价小组根据社团重点活动的相关资料，了解到项目实施后各社团有在相关报刊上刊登论文或出版论文集。 | “炎帝神农与耕读文化学术研讨会”论文集等
|  |  | 重点活动专家评审完成情况 |  | 100% | 100% | 无 | 项目实施后，是否进一步调动社科类社会组织的积极性，充分体现社科联的导向、引领作用。用以反映和考核项目执行情况。 | 评价小组根据专家评审的相关资料，了解到项目单位聘请14位专家对社团重点活动进行评审。 | 2017年度“支持社团开展重点活动”项目评审实施方案
| 效 益 指 标 | 经济指标 | 提升社团效益 |  | 2万 | 2万 | 无 | 项目实施后，项目单位是否支持社团开展重点活动提供帮助，为其提升效益。用以考核项目的经济效益。 | 评价小组根据相关会计凭证，了解到项目单位为各社团提供了2万的活动资助经费，达到目标值。 | 支出明细表
|  | 社会效益指标 | 社团合作交流平台搭建情况 |  | 1个 | 1个 | 无 | 项目实施后，项目单位是否建立社团合作交流平台供社团进行学术交流，用以考核项目的社会效益。社团协作会即社团合作交流平台。 | 评价小组根据现场访谈和查阅相关会计凭证，了解到项目单位实际搭建了社团协作会这个合作交流平台，达到目标值。 | 关于召开2017年度全省社科类社会组织协作会议的通知
|  |  | 社团组织研究调研情况 |  | 安排各市州社联做好社会组织建设与管理等工作并交流经验 | 学习习总书记系列讲话、完成组织建设与管理工作、交流组织管理建设工作经验 | 无 | 项目实施过程中是否开展全省社科类组织工作调研会 | 评价小组查阅相关会计凭证，以及项目实施单位提供的调研会资料了解到项目单位实际开展了“2017年全省社科类社会组织工作座谈会” | 2017年8月第10号凭证 2017年全省社科类社会组织工作座谈会方案
|  |  | 优秀社团宣传推介完成情况 |  | 24个 | 24个 | 无 | 项目实施过程中，是否在《中国社科报》上宣传推介24个优秀社团。用以反映项目社会效益指标的完成情况。 | 评级小组根据社团推介的相关资料和报刊，了解到项目单位完成了24个优秀社团的推介，达到目标值。 | 关于与中国社会科学报签订2017年社团推介的合作协议
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | 持续开展社团推介活动；社团经验交流会 | 有效完成社团推介活动；开展多类社团活动、会议、培训；撰写学习心得；发表学术研究成果 | 无 | 单位可支持项目长期运行及合理运维，促进社团发展壮大 | 评价小组根据现场访谈和查阅项目实施单位提供的各类活动、会议资料了解到项目单位完成本年度各项指标的同时，后期的社团活动也有所规划 | 社团重点活动开展资料 社团骨干班培训资料 社团协作会会议资料 2017年优秀社团推介资料 2018年优秀社团推介部分资料
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社团满意度 |  | 80% | 93.33% | 无 | 项目实施后，项目单位通过各种渠道知晓统计数据的情况，用以反映和考核项目的社会效益。 | 对社团发放的15份有效问卷中，有12人表示满意，有2人表示比较满意 | 2017年湖北省社科类社会组织骨干培训班调查问卷及统计表
说明
注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
指标变动说明： 新增指标：“民办社科研究机构指导人次”、“重点活动专家评审完成情况”、“提升社团效益”、“社团合作交流平台搭建情况”、“社团组织研究调研情况”、“优秀社团宣传推介完成情况”、“可持续影响”。 调整指标：“社团骨干培训班”调整为“社团骨干班培训参与人次”、“支持社团开展重点活动”调整为“社团重点活动开展个数”。 弃用指标：“项目支出不超预算”、“社团开展的各项重点活动”，原因为：难以获取数据资料、不易衡量且指标值设置不太合理。