## 项目自评表
附件：
2020年度荆楚文化研究普及开发工程项目自评表
单位名称：湖北省荆楚文化研究中心 | [6 empty] | 填报日期：2021年4月15日
项目名称 |  | 荆楚文化研究普及开发工程
主管部门 |  | 湖北省社会科学界联合会 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 荆楚文化研究中心
项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性 |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型 |  | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况 （万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率）
|  | 年度财政资金总额 | 72 | 62.58 |  | 86.92% | 17.38
年度绩效目标1 |  | 举办荆楚文化研究青年学者论坛。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分
| 产出指标 | 数量指标 | 青年学者论坛参与人数（8分） |  |  | 50人 | 48人 |  | 7.68
年度绩效目标2 |  | 7月份召开荆楚文化研究青年学者论坛。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分
| 效益指标 | 时效指标 | 青年论坛召开及时率（10分） |  |  | 100% | 2021-12-05 |  | 5
年度绩效目标3 |  | 评审《荆楚文化史》（原名《荆楚文化八千年》）丛书系列三卷，出版两卷；出版《荆楚文化与中华文明》论文集。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分
| 产出指标 | 数量指标 | 召开专家评审会次数（8分） |  |  | 6次 | 0次 |  | 0
| 产出指标 | 数量指标 | 荆楚文化相关书籍出版数量（8分） |  |  | 3卷 | 0卷 |  | 0
| 产出指标 | 质量指标 | 《荆楚文化》出版完成率（8分） |  |  | 100% | 100% |  | 8
| 产出指标 | 质量指标 | 《荆楚文化与中华文明》出版完成率（8分） |  |  | 100% | 100% |  | 8
| 效益指标 | 社会效益 | 推动荆楚文化研究发展（10分） |  |  | 有效推动 | 有效 |  | 10
年度绩效目标4 |  | “荆楚文化”学术网站维护；定期编辑印制《荆楚文化》内刊。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 定期编辑印制《荆楚文化》内刊（20分） |  |  | 定期编辑印制 | 100% |  | 20
总分 | 76.06
偏差大或目标未完成原因分析 |  | 青年学者论坛因有与会者请假或时间冲突，未全员出席。 因受疫情影响，为秉持不聚集的防疫原则，未召开专家评审会。 《荆楚文化史》书籍经过大量修订后决定延期出版，为追求行业奖项。
改进措施及结果应用方案 |  | 加快编稿、审稿进度，积极与出版社进行沟通，争取早日出版。
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 部门整体绩效自评表
附2：
XX年度XX部门整体绩效自评表
单位名称： | [6 empty] | 填报日期：
单位名称
基本支出总额 |  |  |  |  | 项目支出总额
预算执行情况（万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率）
部门整体支出总额
年度目标1：（XX分）
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
| 产出指标 | ……
……
……
……
| 效益指标 | ……
……
……
……
| 满意度指标 | ……
……
年度绩效目标2（XX分）
……
总分
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。